## Fournitures & Services courant
GENERALITES
Pays: République Togolaise
Projet : Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)
Structure de coordination du Projet : Direction du CERME
Date d'approbation du plan de passation de marché : |  |  |  | Plan original |  | : fevrier 2024 | [5 empty] | AOI : Appel d'Offres International
|  |  |  | Revision 1 | [7 empty] | AOO: Appel d'Offres Ouvert
Revision 2
Révision 3
Période couverte par le Plan de passation de marchés : |  |  |  | janvier 2024 à décembre 2024 (12 mois) | [7 empty] | DRP:Demande de Renseignement de Prix
DC: Demande de cotation
Marchés, Planning et méthode de passation :
|  | Taux de convertion : |  | 1US$ = | 500 F CFA
I | FOURNITURES ET TRAVAUX
Seuils d'examen préalable des marchés selon les procédures nationales
| 1.1 Fournitures | [7 empty] | 1.2 Travaux
| Méthode | Seuil suivant les méthodes en F CFA |  | Seuil d'examen CCMP en F CFA |  | Seuil d'examen DNCMP |  |  | Seuil d'examen Préalable F CFA |  |  |  | Seuil d'examen CCMP en F CFA |  |  | Seuil d'examen DNCMP en F CFA
| AOI | ≥ 500 000 000 |  | NON |  | OUI |  |  | ≥ 1 000 000 000 |  |  |  | NON |  |  | OUI
| AON | ≥ 85 000 000 |  | NON |  | OUI |  |  | ≥ 85 000 000 |  |  |  | NON |  |  | OUI
| DRP | ˂ 85 000 000 |  | OUI |  | NON |  |  | ˂ 85 000 000 |  |  |  | OUI |  |  | NON
| DC | ≤10 000 000 |  | OUI |  | NON |  |  | ≤10 000 000 |  |  |  | OUI |  |  | NON
Réf. No. | Description des fournitures / travaux | GENERALITES | [5 empty] | DOSSIER D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION |  |  |  | Observations
|  | Méthode de passation des marchés | Montant Estimatif en US $ | Montant Estimatif en CFA | Examen DNCCP (oui/non) | Examen CCMP (oui/non) | Date prévue / réalisée | Date de préparation DAO/DCR/BC | Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP | Date de réception avis de la BM | Date d'invitation à soumission | Date ouverture des offres | Fin évaluation | Date de réception avis CCMP ou de la DNCCP | Date de réception avis de la BM | Date de signature du contrat | Délai d'exécution | Date de réception | Source de financement
1 | Acquisition de matériels informatiques et l'installation d'une ligne filaire à la salle rénovée du LES | DC | 2970 | 1485000 | Non | Oui | Prévue | 2024-04-11 | 2024-04-15 | NA | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | NA | 2024-05-20 | 3 Mois | 2024-08-18 | IDA
Réalisée
2 | Maintenance des équipements informatiques et renouvellement anti-virus. | DC | 1700 | 850000 | Non | Oui | Prévue | 2024-04-11 | 2024-04-15 | NA | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | NA | 2024-05-23 | 12 mois | 2025-05-18 | IDA
3 | Fourniture de bureau et consommables informatiques | DC | 8000 | 4000000 | Non | Oui | Prévue | 2024-06-20 | 2024-06-24 | NA | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | NA | 2024-07-22 | 1 mois | 2024-08-21 | IDA
Réalisée
4 | Matériel et produits d'Entretien des bureaux, des salles de cours et de laboratoires réhabilités et équipés dans le cadre de CERME | DC | 1000 | 500000 | Non | Oui | Prévue | 2024-03-04 | 2024-03-08 | NA | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | NA | 2024-04-05 | 1 mois | 2024-05-05 | IDA
Réalisée
5 | Assurance du personnel | DRP | 25000 | 12500000 | Non | Oui | Prévue | 2024-03-20 | 2024-03-24 | NA | 2024-03-27 | 2024-04-11 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | NA | 2024-05-06 | 12 mois | 2025-05-01 | IDA
Réalisée
6 | Amenagement et équipement de bureau du personnel et petites réparations | DC | 1000 | 500000 | Non | Oui | Prévue | 2024-03-20 | 2024-03-24 | NA | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-21 | NA | 2024-04-28 | 2 mois | 2024-06-27 | IDA
Réalisée
7 | Assurance des Etudiants régionaux | DRP | 25000 | 12500000 | Non | Oui | Prévue | 2024-03-04 | 2024-03-08 | NA | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-13 | NA | 2024-04-20 | 12 mois | 2025-04-15 | IDA
Réalisée
8 | Assurance du Personnel d'appui Technique stagiaire | DC | 1200 | 600000 | Non | Oui | Prévue | 2024-03-24 | 2024-03-28 | NA | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-21 | 2024-04-25 | NA | 2024-05-02 | 12 mois | 2024-08-01 | IDA
Réalisée
9 | Equipements clés de base pour booster la recherche et les publications scientifiques,Vingt (20) Modules Peltier TEC1-12706;Vingt (20) Modules Peltier TEC1-12715; Un (01) Data logger (acquisition de temperature) (01);Quatre (04) Dissipateurs thermiques (4);Cinq (05) tubes Pâte thermique en silicone HY510; Une (01) Batterie rechargeable ;Colle ZHANLIDA 6000 | DRP | 152692 | 76346000 | Non | Oui | Prévue | 2024-06-19 | 2024-06-23 | NA | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | NA | 2024-08-05 | 3 mois | 2024-11-03 | IDA
Réalisée
10 | Achat de consommable pour des travaux de recherche scientifique et des travaux pratiques (TP) dans le cadre du CERME | DRP | 45000 | 22500000 | Non | Oui | Prévue | 2024-06-24 | 2024-06-28 | NA | 2024-07-01 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 2024-08-03 | NA | 2024-08-10 | 3 mois | 2024-11-08 | IDA
Réalisée
11 | Acquisition des équipement en moyens numériques | DRP | 60000 | 30000000 | Non | Oui | Prévue | 2024-06-24 | 2024-06-28 | NA | 2024-07-01 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 2024-08-03 | NA | 2024-08-10 | 2 mois | 2024-10-09 | IDA
Réalisée
12 | Fourniture et installation de matériels et équipements de laboratoire au profit du CERME | AOO | 690000 | 345000000 | Oui | Non | Prévue | 2023-06-19 | 2023-06-26 | NA | 2023-06-29 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | NA | 2023-08-28 | 6 mois | 2024-02-26
[7 empty] | Réalisée | 2023-07-03 | 2023-07-10 | NA | 2023-07-18 | 2023-11-09 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | NA
13 | Fourniture et installation des mobiliers d’études, de bureaux et d'étagières pour livres, l'équipement et l'ameublement des bureaux, des salles de classes, de la salle de réunionn, de la bibliothèque et autres (rideaux etc.) pour le bâtiment du CERME | DRP | 152000 | 76000000 | Oui | Non | Prévue | 2024-05-20 | 2024-05-24 | NA | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-25 | 2024-06-29 | NA | 2024-07-06 | 2 mois | 2024-09-04 | IDA
Réalisée
14 | Acquisition de logiciels, des équipements numériques, de vidéoconférence et matériels informatiques ainsi que les accessoires pour la mise en place de salles de cours intelligentes et d'une librairie | DRP | 152000 | 76000000 | Oui | Non | Prévue | 2024-04-19 | 2024-04-23 | NA | 2024-04-26 | 2024-05-11 | 2024-05-25 | 2024-05-29 | NA | 2024-06-05 | 2 mois | 2024-08-04
Réalisée
15 | Acquisition des livres physiques pour la bibliothèque du CERME | DC | 20000 | 10000000 | Non | Oui | Prévue | 2024-06-24 | 2024-06-28 | NA | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | NA | 2024-08-02 | 2 mois | 2024-10-01 | IDA
Réalisée
| Coût Total |  | 1185562 | 592781000
Formulas:
Seuil d'examen Préalable F CFA = [DOSSIER D'APPEL D'OFFRES]+4
Date d'invitation à soumission = [Seuil d'examen Préalable F CFA]+3
Date d'invitation à soumission = +[Seuil d'examen Préalable F CFA]+3
Date ouverture des offres = [Date d'invitation à soumission]+7
Date ouverture des offres = [Date d'invitation à soumission]+30+2
Seuil d'examen CCMP en F CFA = [Date ouverture des offres]+14
Date de réception = [Seuil d'examen DNCMP en F CFA]+90
Date de réception = +[Seuil d'examen DNCMP en F CFA]+360
Note on E25: hp: Y compris les caméras, appareils photos, micros

## Prestations intellectuelles
GENERALITES
Pays: République Togolaise
Projet : Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)
Structure de coordination du Projet : Direction du CERME
Date d'approbation du plan de passation de marché : |  |  |  | Plan original |  | : mars 2023
|  |  |  | Revision 1 |  | : juin 2023
Revision 2
Révision 3
Période couverte par le Plan de passation de marchés : |  | Janvier à décembre 2024
Marchés, Planning et méthode de passation :
II | SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Taux de convertion : |  | 500 | F.CFA
Réf. No. | Description des services | [6 empty] | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | [9 empty] | PROPOSITIONS TECHNIQUES |  |  | PROPOSITIONS FINANCIERES |  |  | PROJET DE CONTRAT |  |  |  | EXECUTION |  |  | Observations
|  | Méthode de passation des marchés | Montant Estimatif en US$ | Montant Estimatif en F CFA | Examen de la DNCMP (oui/non) | Examen de la CCMP (oui/non) | prévue / Réalisée | Préparat° des TDR et AMI | Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur TDR & AMI | Date de non objection de l'IDA sur TDR | Date de lancement de la manifestat° | Date d'ouverture des manifestat° | Date liste restreinte et préparation DP | Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur DP | Date avis de la BM | Date d'invitation à la soumission | Date ouverture des proposition techniques | Date fin d'évaluation | Date de non objection de la CCMP ou de la DNCMP | Date de non objectif du PTF (BM) | Date ouverture proposition finan | Date fin évaluation proposition financière | Date de non objection de la CCMP ou de la DNCMP | Date Négociation | Date avis de non objection de la CCMP/ DNCMP | Date avis de non objection de la BM | Date prévisionnelle signature de contrat | Délai d'execution | Date de réception | Source de financement
14 | Recrutement d'un Spécialiste en communication pour le CERME | CI | 36000 | 18000000 | Non | Oui | Prévu | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 2023-07-08 | 2023-07-22 | 2023-07-26 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 12 mois | 2024-09-12 | IDA
[7 empty] | Réalisé | 2023-05-03 | 2023-05-15 | 2023-04-27 | 2023-05-19 | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 2023-08-19 |  | 2023-12-22
16 | Signature d’un accord de collaboration avec un chargé de mission International (CMI) en vue de l'appui pour la mise en œuvre du CERME | ED* | 58000 | 29000000 | Non | Oui | Prévu | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-08-14 | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 12 mois | 2024-10-18 | IDA
Réalisé
| Coût Total |  | 94000 | 47000000
| AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt |  |  | ED: Entente directe
SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
SPBP ou SMC : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix" ou Sélection au Moindre Coût
| SFBD : Sélection Fondée sur un budget déterminé |  | CI : Consultant Individuel
SQC: Sélection fondée sur la qualification de consultants
Formulas:
PROJET DE CONTRAT = +[Date d'invitation à la soumission]+3+1
PROJET DE CONTRAT = +[Date d'invitation à la soumission]+3
Date prévisionnelle signature de contrat = +[Date avis de non objection de la BM]+7
Date de réception = +[Date prévisionnelle signature de contrat]+360

## RECAP
RECAP
| Effectif (ni) | Taux (%) | Montant | Taux (%)
Marchés de Travaux | 2 | 12.5% | 13000000 | #REF!
Biens et servuces courants | 10 | 62.5% | #REF! | #REF!
Marchés de services consultants | 4 | 25% | #REF! | #REF!
Total | 16 | 100% | #REF! | 100%

## Feuil1
Fonctionnement
Investissement