REPUBLIQUE TOGOLAISE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (MESR)

CENTRE D’EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L’ELECTRICITE (CERME)

RAPPORT PERIODIQUE DU DU DEUXIEME SEMESTRE 2024 DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Project ID No. Don IDA 536

PERIODE : JUILLET - DECEMBRE 2024

Table des matières

I.	Introduction	5

II.	Brève synthèse des activités et actions  de sauvegardes mises en œuvre sur le Centre	7

III.	Santé et sécurité au travail au niveau des chantiers de réhabilitations	28

3.1. Site des travaux de construction du bloc pédagogique et administratif du centre	28

3.1.1. Plan de santé et de sécurité au travail, superviseur spécialisé, gestion de la main-d'œuvre	28

3..1.2. Equipements de protection collective adaptés aux risques potentiels (signalisation, échafaudages, barrières physiques, garde-corps...) mise en place  	31

3.1.3. Port des EPI appropriés par les travailleurs en fonction des tâches qui leur sont confiées	34

3.1.4. Actions de sensibilisation/formation des travailleurs organisées (fréquence, thèmes, etc.)	36

3.1.5. Trousses de premiers secours bien approvisionnées et disponibles dans l'établissement et contrôlées par du personnel ayant une formation médicale	39

3.1.6. Extincteurs fonctionnels, un système d'alarme incendie et des points de rassemblement	40

3.2. Santé et sécurité au travail pour le Centre	41

3.3. Préparation aux situations d'urgence pour les entrepreneurs	43

3.4. Préparation du centre aux situations d'urgence du centre	44

3.5. Accidents liés à la santé et à la sécurité	45

3.6. Gestion des déchets du centre	46

3.7. État de la mise en œuvre du PGES	47

3.8. État de la mise en œuvre du mécanisme de règlement des griefs du projet	56

3.9. Code de conduite	57

3.10. Formation d'orientation en matière de SEA/SH/GBV	57

3.11. Audit environnemental et social des PGES	57

IV.	Annexes	58

Annexe 1 : Rapport HSS chantier de juillet à octobre 2024	58

Annexe 2 : Exemple de code de conduite signé	59

listes des tableaux

Tableau 1 : activités prévues et ou entreprises au cours de la période considérée	7

Tableau 2 : les équipements de protection  collectifs sur le chantier CERME	34

Tableau 3 : Les thèmes de formations ou sensibilisations organisés	40

Tableau 4 : Les accidents ou incidents enregistrés	48

Tableau 5 : statuts de la mise en œuvre du PGES	50

Tableau 6 : Situation des plaintes	59

# Introduction

Le développement des pays industrialisés s’est fait grâce aux énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz qui non seulement s’épuisent à terme mais aussi sont à l’origine de l’émission des gaz à effet de serre, avec comme impact principal le réchauffement de la planète et ses conséquences. Pour les pays en voie de développement, comme les pays de l’Afrique subsaharienne, leur développement passe par une augmentation de leur consommation énergétique qui doit se faire via une transition énergétique adéquate vers les énergies renouvelables et propres, pour un développement durable.

Au Togo et dans la sous-région, les déficits en énergie électrique se résument aux constats suivants :

  - trop de pertes dans la production, le transport et la distribution de l’électricité dues aux équipements vétustes et au non-respect des normes (assurance qualité) ;

  - manque de personnel qualifié pour assurer le fonctionnement, la maintenance et la réparation des équipements modernes, conséquence de la fermeture depuis 20 ans de l’école inter-état d’électricité d’Abidjan (Côte d’Ivoire) de la sous-région ;

  - formation des Masters Ingénieurs, généralistes (non spécialisés en électricité) en Génie Electrique par l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs (ENSI) de l’Université de Lomé ;

  - formation trop théorique et fondamentale offerte par le département de physique.

Or, la promotion du secteur de l’électricité figure parmi les priorités des gouvernements africains. Dans cet ordre d’idées, l’Etat togolais, d’une part, adhère aux Objectifs de Développement Durable (ODD) en général et à l’ODD N°7 en particulier, et d’autre part, adopte la loi relative à la politique énergétique du Togo qui prévoit d’assurer l’accès à l’énergie à tous les Togolais d’ici à l’horizon 2030.

Afin d’apporter des solutions idoines et structurantes aux nombreux problèmes précités du sous-secteur de l’électricité, une nouvelle dynamique doit être insufflée à l’enseignement supérieur par la mise en place d’une structure novatrice. C’est dans cette perspective que le gouvernement Togolais à travers l’Université de Lomé, entendant insuffler une nouvelle dynamique à la recherche et à la formation à travers des structures qui doivent accroître la quantité et la qualité du capital humain indispensable au sous-secteur de l’Electricité, a créé le Centre d’Excellence Régional pour la Maîtrise de l’Electricité (CERME) le 30 Octobre 2019 par arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il compte parmi les 44 Centres d’Excellence d’Afrique pour l’Impact du Développement (CEA-Impact) des 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, financés par la Banque Mondiale.

L’objectif du développement du CEA Impact est d’améliorer la qualité, la quantité et l'impact sur le développement de l'enseignement postuniversitaire dans certaines universités grâce à la spécialisation et collaboration régionales. Les projets du CEA Impact au Togo sont classés dans la catégorie B.

Dans le cadre du Projet des Centres d’Excellence de l’enseignement supérieur de l’Afrique pour un impact sur le développement (CEA-Impact) initiés par la Banque mondiale pour améliorer la qualité, la quantité et l’impact sur le développement de l’enseignement postuniversitaire  en Afrique de l’Ouest et du Centre y compris Djibouti, le Gouvernement du Togo a obtenu de l’Association Internationale pour le Développement (IDA), un financement pour la mise en œuvre des activités du Centre d’Excellence Régional pour la Maîtrise de l’Electricité (CERME) de l’Université de Lomé.

Au plan national, le CERME est logé au sein de l’Université de Lomé et travaille en étroite collaboration avec le Département du Génie Electrique de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs (ENSI) et le Département de Physique de la Faculté des Sciences (FDS).

La mise en œuvre du projet se fait à travers 3 composantes, à savoir :

Composante 1 : le renforcement des capacités des établissements universitaires de 12 pays compétitivement sélectionnés pour consolider ou instaurer des CEA. Ces CEA fourniront une formation et de la recherche appliquée régionale de qualité, répondant à la demande et de la recherche appliquée en partenariat tant avec des établissements universitaires régionaux et internationaux qu’avec des employeurs et industriels concernés.

Composante 2 : consiste en des activités régionales destinées à appuyer les institutions et les gouvernements de la région à acquérir l’assistance technique et éducation auprès des ACE.

Composante 3 : appui à l’élaboration des politiques régionales, de gestion, de suivi et évaluation des projets.

Toutes ces composantes nécessitent le respect des mesures environnementales et sociales et plus spécifiquement les sous-projets de constructions.

Le CERME a entrepris des travaux de construction des blocs administratifs, pédagogiques et techniques du Centre dot les travaux ont été confiés au groupement d’entreprises NAD BTP/AG SERVICES pour un délai d’exécution de 10 mois (2 octobre 2023 au 2 juillet 2024).

De manière spécifique, il s’agit de :

- L’aménagement d’une surface de 2400 m² au sein de l’université de Lomé ;

- L’exécution des travaux de construction d’un bâtiment de quatre étages couverts de toiture surmontée de panneaux solaires ;

- L’exploitations du bâtiment à des fins d’enseignement universitaires et de recherche.

Ce rapport permet de retracer les activités en matière de sauvegarde environnementale et sociale qui se sont déroulées au cours du deuxième semestre de l’année 2024.

# Brève synthèse des activités et actions  de sauvegardes mises en œuvre sur le Centre

Les activités et actions prévues et/ou entreprises sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : activités prévues et ou entreprises au cours de la période considérée

| N° | Mesures / Activités |  | Méthodes/ Moyens de mise en œuvre |  | Responsabilités |  | Période de mise en œuvre |  | Indicateurs |  | État de mise en œuvre (Mise en œuvre/non mise en œuvre/différée) |  | Justification des retards/lacunes |  | Actions à entreprendre pour mettre en œuvre toutes les mesures et remédier au retard |  | Photos/Observations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poursuite du suivi santé, sécurité et environnement des travaux de construction du bâtiment du CERME |  | Vérification de validité de l’assurance tous risques et assurance individuelle accident, des mesures de protection sociale, les produits de la boîte à pharmacie, port effectif des EPI, hygiène et assainissement du chantier, la gestion des déchets, la gestion des plaintes, etc. (annexe 1 et 2) |  | RSSE de l’entreprise des travaux, Point focal sauvegardes du Centre/Expert en sauvegardes des Centres |  | Continu |  | Nombre de mesures prescrite et adapté à l’impact, Le nombre d’EPI acheté, Nombre de travailleur ayant effectivement arboré/porté leur EPI convenablement, Nombre de ¼ HSE organisé pour le port systématique des EPI, Niveau de propreté du chantier, Nombre de bac à ordure par type de déchets, Respect du délai de transmission du PGES Chantier, MGRP par l’entreprise en charge des travaux |  | Mise en œuvre |  | - |  | - |  |  |  |
| 2 | Suivi de la mise en œuvre des instruments et outils de sauvegardes environnementale et sociale et gestion des plaintes |  | Le CGES et les PGES chantier, PPGED, PPSPS et PAE des chantiers élaborés ont tous reçus l’ANO de la Banque, Au cours de ce 2ème semestre 2024, aucun DAO n’a été préparé. |  | RSSE des entreprises des travaux, Point focal sauvegardes du Centre/Expert en sauvegardes des Centres |  | Continu |  | Nombre de documents ayant reçu l’ANO de la BM, Nombre de DAO ayant intégrés les spécifications sur les Sauvegardes |  | Continu |  | - |  | - |  |  |  |
| 3 | Audit environnemental et social du projet |  | Élaboration des TdR pour l’audit environnemental et social du projet |  | Point focal sauvegardes du Centre/Expert en sauvegardes des Centres |  | Mai 2024 |  | TdR élaboré et validé |  | En cours |  | Un draft de TdR a été élaboré et a reçu les commentaires de la Banque mondiale |  | Les commentaires de la Banque sont en cours d’intégaration |  |  |  |
| 4 | Appui à l’élaboration des rapports mensuels de suivi du chantier |  | Rapports élaborés et transmis à la Banque |  | Point focal sauvegardes du Centre/Expert en sauvegardes des Centres |  | Mensuels |  | Rapport mensuels transmis dans le délai au CERME |  | Mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Appui à la gestion des plaintes du projet |  | Rapports |  | Point focal sauvegardes du Centre/Expert en sauvegardes des Centres |  | Continu |  | Nombre de plainte enregistrée et traitée |  | Mise en œuvre |  |  |  |  |  | Au cours de ce 2ème semestre 2024, aucune plainte n’a été enregistrée |  |
| 6 | Elaboration du rapport du 1er semestre 2025 |  | Rapport élaboré et transmis à la Banque |  | Point focal sauvegardes du Centre/Expert en sauvegardes des Centres |  | Juillet 2025 |  | Rapport semestriel transmis dans le délai et approuvé par l’AUA et la BM |  | Juillet 2025 |  | - |  | - |  |  |  |
| 7 | Aspect genre lors de recrutement des étudiants, des enseignants ; la gestion des contrats du personnel du CEA ; l’affiliation à la sécurité sociale ; la gestion de la santé du staff ; les VBG, HS, EAS au sein du centres (étudiants, enseignants, chercheurs, etc…) ; La gestion des vestiaires pour le personnel du centre ; l’hygiène des toilettes des bâtiments actuels |  | Le CERME ne recrute pas directement les enseignants chercheurs qui participent à l’animation des activités pédagogiques et de recherche. Les Enseignants chercheurs sont mis à la disposition du Centre par l’Université de Lomé. Toutefois, un effort est fait pour qu’une femme Enseignante intervienne. Enfin, pour les recrutements des étudiants lors des sélections, la candidature féminine qui est privilégiée, à compétence égale. Tous les contrats du personnel d’appui (les spécialistes SPM, SGF et SCom) sont signés en respect de la législation en cours au Togo et renouvelés suite à une évaluation basée sur la performance. Les contrats sont systématiquement validés par la Banque mondiale, la Personne responsable des marchés publics de l’université, la direction du contrôle de la commande publique, la direction du contrôle financier du ministère de l’économie et des finances. Pour les enseignants chercheurs et PATs, ce sont les dispositions prises pour l’ensemble des enseignants chercheurs et PATs de l’Université. L’Université de Lomé a souscrit une police assurance maladie pour tout son personnel à SUNU. Tous les étudiants nationaux comme régionaux inscrits au CERME disposent d’une assurance maladie tiers payant souscrite à ASCOMA |  | Point focal sauvegardes du Centre/Expert en sauvegardes des Centres |  | Continu |  | Ratio fille garçon des étudiants et personnel du centre ; Nombre de contrat d’assurance maladie signé ; nombre de cas de plaintes enregistrées sur les VBG/HS/EAS |  | Mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | L’hygiène, la gestion des déchets dans les locaux actuels ; la gestion de la végétation autour du centre |  | Les actions mise en œuvre sont : Installation des poubelles dans la cour du centre ; Recrutement d’une société d’entretien ; Evacuation des déchets par les services d’assainissement de l’Université de Lomé ; Contrôle d’évacuation des déchets dans les poubelles ; Reboisement avec de jeunes plants, entretien et arrosage des plants. |  | Point focal sauvegardes du Centre/Expert en sauvegardes des Centres |  | Continu |  | Nombre de poubelles installées ; nombre de plants reboisés |  | Mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | La gestion de la sécurité du bâtiment ; Les aspects sécurités (en cas d’urgence au sein du bâtiment, la présence des systèmes de lutte incendie dans les bâtiments/locaux actuels ; la présence des points de rassemblement dans les locaux |  | Au niveau du bâtiment du CERSA, les panneaux de sécurité adéquats sont placés au centre (signalisations horizontales, etc). Des extincteurs, un système d'alarme incendie et des points de rassemblement sont disponibles au centre du CERSA. Tous les travailleurs du centre sont couverts par une assurance santé. Un calendrier pour les exercices d'incendie et d'évacuation d'urgence s’effectue régulièrement par la direction du CERSA Les exercices d'évacuation en cas d'incendie et d'urgence sont organisés à l’attention du personnel du CERSA. Un contact établi avec les autorités chargées des situations d'urgence, telles que les sapeurs-pompiers (118), la police de secours (117) et CHU CAMPUS (22 25 77 68). Ces numéros de contact en cas d'urgence sont affichés sur le centre. |  | Point focal sauvegardes du Centre/Expert en sauvegardes des Centres |  | Continu |  | Nombre de poubelles installée ; Le niveau de la couverture végétale du centre ; Les mesures de sécurité mise en place |  | Mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | La prise en compte des personnes à mobilité réduite dans l’actuel bâtiment | Les rampes sont construites sur le bâtiment du CERSA pour les personnes à mobilité réduite | Point focal sauvegardes du Centre/Expert en sauvegardes des Centres | Eu cour des travaux de construction du centre | Nombre rampes construites | Mise en œuvre |  |  |  |

# Santé et sécurité au travail au niveau des chantiers de réhabilitations

## 3.1. Site des travaux de construction du bloc pédagogique et administratif du centre

Les travaux concernent, la construction bâtiment logé le CERME. Les travaux sont confiés au groupement NAD BTP/AG SERVICES.

### 3.1.1. Plan de santé et de sécurité au travail, superviseur spécialisé, gestion de la main-d'œuvre

Les mesures de santé et sécurité au travail se résument dans le tableau ci-dessous :

| Libeller | Actions et mesures mise en œuvre |  | Quelques photos | Qu’est ce qui a changé ? Comment ? | Quel sont les perspectives d’amélioration ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités réalisées dans le semestre 1 (janvier à juin 2024) | Au cours de cette période, les ouvriers ont été entretenus sur différents thèmes La liste des sensibilisations/formations effectuées est résumée dans le tableau suivant : Dates; Thèmes; Effectif des participants. 07/05/2024; Gestion des plaintes; 11. 24/05/2024; Rappel du respect du code de bonne conduite; 15. 04/06/2024; Sensibilisation sur le VIH/SIDA; 12. |  | Port effectif des EPI par Tous les ouvriers Aucun accident grave n’a été enregistré | Poursuite de suivi et la vérificaation du port effectif des EPE |
| Activités réalisées dans le semestre 2 (juillet à décembre 2024) | -Présence d’un HSE permanent sur site pour le suivi de la mise en œuvre des mesures HSSE -Induction à l’arrivée de nouveaux employés -Recrutement de main d’œuvre locale -1/4 sécurité -sensibilisations/formations aux employés -suivi du port des EPI La liste des sensibilisations/formations effectuées est résumée dans le tableau suivant : Dates; Thèmes; Effectif des participants. 01/07/2024; Consommation de l’alcool et les drogues; 13. 08/07/2024; Rappel sur l’importance du port des EPI; 13. 05/08/2024; Rappel sur les mesures de sécurité sur site; 15. 27/08/2024; Entretien du chantier; 12. 23/09/2024; Travaux en hauteur, risques et mesures; 20. 21/10/2024; Rappel sur les travaux en hauteur et équipement de protection collective (échaffaudage); 28. |  | Port effectif des EPI par Tous les ouvriers Aucun accident grave n’a été enregistré |  |

### 3..1.2. Equipements de protection collective adaptés aux risques potentiels (signalisation, échafaudages, barrières physiques, garde-corps...) mise en place

Tableau 2 : les équipements de protection  collectifs sur le chantier CERME

| Libeller | EPC mobilisés et Actions et mesures mise en œuvre |  | Quelques photos |  | Qu’est ce qui a changé ? Comment ? |  | Quel sont les perspectives d’amélioration ? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dans le semestre 1 (janvier à juin 2024) | Mis en œuvre place des panneaux et sensibilisation sur les mesures de sécurité du chantier |  | Qd |  |  |  |  |  |
| Dans le semestre 2 (juillet à décembre 2024) | - Montage de l’échafaudage métallique par une société agréé ; - Mise en place des échelles ; - Panneaux « Chantier interdit au public » - Panneaux « ATTENTION SORTIE DE CAMIONS » - Panneaux « TRAVAUX EN COUR » - Panneaux de limitation de vitesse - Le balisage de l’emprise du chantier et des zones de fouille. |  |  |  | Utilisation de l’échafaudage et l’échelle -Absence d’accident de travail |  |  |  |

### 3.1.3. Port des EPI appropriés par les travailleurs en fonction des tâches qui leur sont confiées

| Libeller | EPI mobilisés et Actions et mesures mise en œuvre | Quelques photos | Qu’est ce qui a changé ? Comment? | Quel sont les perspectives d’amélioration ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dans le semestre 1 (janvier à juin 2024) | Afin d’assurer la sécurité des ouvriers sur le site, des équipements de protection ont été déployés. Les détails sont consignés dans le tableau ci-après. Date; EPI; Quantité; Observation. 10/05/2024; Gilets; 21; renouvellement. Casques; 8; renouvellement. Gants; 3; renouvellement. Lunettes; 2; renouvellement. 11/05/2024; Gilets; 3; renouvellement. 17/05/2024; Gilets; 2; renouvellement. casques; 1; renouvellement. 05/06/2024; Gilets; 11; renouvellement. casques; 5; renouvellement. 06/06/2024; gilet; 1; renouvellement. casque; 1; renouvellement. 13/06/2024; gilets; 2; renouvellement. casques; 2; renouvellement. |  |  |  |
| Dans le semestre 2 (juillet à décembre 2024) | Les équipements de protection individuelle (EPI) sont mobilisés et constitués de gilets fluorescents, casques, gants et des caches nez. Date; EPI; Quantité; Observation. 04/07/2024; Gilets; 10; renouvellement. Casques; 12; dotation. Gants; 12; renouvellement. Lunettes; 4; renouvellement. 13/08/2024; Gilets; 11; renouvellement. Casques; 9; dotation. Gants; 4; renouvellement. Lunettes; 10; dotation. 30/08/2024; Gilets; 10; dotation. casques; 6; dotation. 23/09/2024; Gants; 6; renouvellement. casques; 16; dotation. 01/10/2024; Gants; 10; dotation. 09/10/2024; Gants; 2; renouvellement. 22/10/2024; Gants; 3; renouvellement. Des séances de sensibilisation sur le port obligatoire des EPI, sont effectuées par le responsable HSE |  | Les ouvriers portent les EPI et aucun accident de travail n’est enregistré |  |

### 3.1.4. Actions de sensibilisation/formation des travailleurs organisées (fréquence, thèmes, etc.)

Les thèmes développés lors des séances de formations/sensibilisations réalisés durant la période sous revue sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 3 : Les thèmes de formations ou sensibilisations organisés

| Libeller | Actions de sensibilisation mise en œuvre | Quelques photos | Qu’est ce qui a changé ? Comment? | Quel sont les perspectives d’amélioration ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dans le semestre 1 (janvier à juin 2024) | -Importance du port des EPI -Gestion et tri des déchets -Gestion rationnelle de l’eau et --Entretien des sanitaires -Paludisme : causes, manifestations et prévention -Drogue, alcool, tabac -Importance de prendre soin des EPI -Gestion des plaintes -Rappel du respect du code de bonne conduite -Sensibilisation sur le VIH/SIDA |  | Prise de conscience des employés sur la santé sécurité au travail Respect du port des EPI |  |
| Dans le semestre 2 (juillet à décembre 2024) | -Consommation de l’alcool et les drogues -Rappel sur l’importance du port des EPI -Rappel sur les mesures de sécurité sur site -Entretien du chantier -Travaux en hauteur, risques et mesures -Rappel sur les travaux en hauteur et équipement de protection collective (échafaudage) |  | Changement de comportement |  |

### 3.1.5. Trousses de premiers secours bien approvisionnées et disponibles dans l'établissement et contrôlées par du personnel ayant une formation médicale

Une boîte à pharmacie a été mise à disposition sur le chantier  en octobre 2023. Elle contient les produits tels que mentionnés dans le tableau suivant. Elle sera maintenue et entretenue jusqu’à la fin des travaux.

| Libeller | Produits et sa quantité/nombre | Date de mise en place | Système de renouvellement | Photos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dans le semestre 1 (janvier à juin 2024) | -ALCOOL 95° 1 -BANDE CRÊPE 4M×5CM 5 -BETADINE DERMQ FP 125ML JAUNE 1 -COTON CODEX LABEL 100G 1 -GANT CHIRUR STER LABEL T8 10 -HYPAFIX BANDE ADHES 2M×10CM 1 -IBUPROFENE 400MG CPR 10 BL 10 2 -PARAFIZZ 500MG CPR EFFV B/48 HP 1 -SPASFON CPR TB/30 1 -LOPERAMIDE CREAT 2M GEL PL/10 5 -PARACÉTAMOL UBI 500MG CPR PL/10 5 | 01/2024 | A chaque fin d’un produit |  |
| Dans le semestre 2 (juillet à décembre 2024) | ALCOOL 95° 1 BANDE CRÊPE 4M×5CM 5 BETADINE DERMQ FP 125ML JAUNE 1 COTON CODEX LABEL 100G 1 GANT CHIRUR STER LABEL T8 06 HYPAFIX BANDE ADHES 2M×10CM 1 PARAFIZZ 500MG CPR EFFV B/48 HP 1 SPASFON CPR TB/30 1 CISEAUX 1 | 07/2024 | A chaque fin d’un produit |  |

### 3.1.6. Extincteurs fonctionnels, un système d'alarme incendie et des points de rassemblement

Le chantier, les bureaux et la base vie est doté d’extincteurs appropriés et des points de rassemblement sont identifiés sur le chantier.

| Libeller | Actions mise en œuvre | Quelques photos | Qu’est ce qui a changé ? Comment? | Quel sont les perspectives d’amélioration ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dans le semestre 1 (janvier à juin 2024) | Point de rassemblement mis en place ¼ de sécurité à ce point |  |  |  |
| Dans le semestre 2 (juillet à décembre 2024) | Extincteurs ABC 6kg et CO2 5kg installés sur site |  | Prise de conscience des risques incendies |  |

## 3.2. Santé et sécurité au travail pour le Centre

Actuellement, le CERME utilise les locaux du CERSA. Au niveau du CERSA, les panneaux de sécurité adéquats sont placés aux sorties et entrées du centre. Des extincteurs, un système d'alarme incendie et des points de rassemblement sont disponibles au centre du CERSA.

Tous les travailleurs du centre sont couverts par une assurance santé. Les étudiants et les enseignants chercheurs sont régulièrement sensibilisés sur les VBG, HS, EAS. Les bureaux du bâtiment du CERSA sont dotés des toilettes et une société recrutée s’occupes de l’entretien et de l’hygiène des bureaux et les vestiaires.

Les rampes ont été construites sur le bâtiment du CERSA pour les personnes à mobilité réduite.

## 3.3. Préparation aux situations d'urgence pour les entrepreneurs

Un calendrier pour les exercices d'incendie et d'évacuation d'urgence s’effectue régulièrement par le RSSE de l’entreprise GIC au niveau du chantier.

Les exercices d'évacuation en cas d'incendie et d'urgence sont organisés au cours des séances de sensibilisation des travailleurs du chantier.

| Libeller | Actions mise en œuvre | Quelques photos | Qu’est ce qui a changé ? Comment? | Quel sont les perspectives d’amélioration ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dans le semestre 1 (janvier à juin 2024) | Point de rassemblement mis en place ¼ de sécurité à ce point |  |  |  |
| Dans le semestre 2 (juillet à décembre 2024) | Extincteurs ABC 6kg et CO2 5kg installés sur site |  | Prise de conscience des risques incendies |  |

## 3.4. Préparation du centre aux situations d'urgence du centre

Des extincteurs, un système d'alarme incendie et des points de rassemblement sont disponibles au centre du CERSA.

Un calendrier pour les exercices d'incendie et d'évacuation d'urgence s’effectue régulièrement par la direction du CERSA.

Les exercices d'évacuation en cas d'incendie et d'urgence sont organisés à l’attention du personnel du CERSA.

Un contact établi avec les autorités chargées des situations d'urgence :

| Sapeurs-pompiers : | 118 |
| --- | --- |
| Police : | 117 |
| Samu : | 118 |
| CHU CAMPUS | 22 25 77 68 |

Ces numéros de contact en cas d'urgence sont affichés sur le centre et sur les sites de réhabilitations du CERSA.

## 3.5. Accidents liés à la santé et à la sécurité

Aucun incident lié à l'environnement, à la santé et à la sécurité n’est signé au cours de la période de référence.

Tableau 4 : Les accidents ou incidents enregistrés

| Date et heure de l'accident | Nom de la victime | Description de l'accident | Gravité de l'accident (blessure mineure/majeure/décès) | Mesures d'atténuation prises par l'entrepreneur/le promoteur | Actions à entreprendre pour éviter que l'accident ne se reproduise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Néant |  |  |  |  |  |

## 3.6. Gestion des déchets du centre

Les mesures d’hygiène et d’assainissement mise en place sur le centre du CERSA sont :

- Installation des poubelles dans la cour du centre ;

- Recrutement d’une société d’entretien ;

- Entretien et hygiène des vestiaires et toilettes par les agents d’entretien ;

- Evacuation des déchets par les services d’assainissement de l’Université de Lomé.

## 3.7. État de la mise en œuvre du PGES

Tableau 5 : statuts de la mise en œuvre du PGES

| Code | Mesures d'atténuation E&S | Indicateurs de suivi | Lien avec l'activité d'investissement | Statut de la mise en œuvre (Mis en œuvre/non mis en œuvre/retardé) | Justification des retards/manquements | Actions à entreprendre et calendrier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Déboiser et désherber la portion nécessaire | Superficie désherbée et nombre d’arbres abattus | Nettoyage du site et installation du chantier | Mise en œuvre |  |  |
|  | Mettre à la disposition de la ferme 50 jeunes plants de 1,20 m de hauteur à croissance rapide et protéger avec des grillages | Pourcentage de jeunes plants mis en terre |  | Retardé | Travaux en cours |  |
|  | Solliciter les services des engins et camions à jour de leur visite technique et qui sont assurés | Etat des engins et camions | Décapage Démolition Remblais Déblais Nivellement Terrassement Transport des matériaux Aménagement de l’aire de stockage des matériaux de construction | Mise en œuvre |  |  |
|  | Limiter la vitesse maximale des engins à 30 km/h et veiller à leur respect | Pourcentage de cas de plainte |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Arroser le site afin de réduire l’émission des poussières selon la période de démarrage des travaux | Etat du sol |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Bâcher les matériaux transportés par les camions | Matériaux bâchés |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Sensibiliser les conducteurs sur la pollution de l’air | Pourcentage des conducteurs sensibilisés |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Eviter le déversement des huiles au sol et dépolluer en cas de déversement accidentel | Absence de trace d’huiles au sol |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Mettre des panneaux de signalisation à l’approche du site | Nombre de panneaux de signalisation installés | Transport des matériaux, Aménagement de l’aire de stockage des matériaux de construction | Mise en œuvre |  |  |
|  | Désigner un ouvrier pour réguler la circulation à l’approche du site | Présence d’un agent de régulation de la circulation à son poste |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Sensibiliser les conducteurs de l’entreprise sur le respect du code de la route | Pourcentage de conducteurs sensibilisés |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Récupérer systématiquement tout débris et ferraillage issus des travaux et assurer leur recyclage | Etat du sol | Fouille Maçonnerie Plomberie Ferronnerie Peinture Electricité | Mise en œuvre |  |  |
|  | Eviter l’abandon des déblais sur le site | Nombre de tas de déblais sur le site |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Disposer des bacs sur le site pour la collecte sélective des déchets de construction | Nombre de bacs sélectifs disponible |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Sensibiliser les employés et veiller à ce qu’ils fassent le tri des déchets | Pourcentage d’employés sensibilisés |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Disposer des bacs sur le site pour la collecte sélective des déchets de construction | Nombre de bacs sélectifs disponible |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Sensibiliser les employés et veiller à ce qu’ils fassent le tri des déchets | Pourcentage d’employés sensibilisés |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Mettre des panneaux de signalisation à l’approche du site | Nombre de panneaux installés à l’entrée du site | Transport des matériaux de construction | Mise en œuvre |  |  |
|  | Engager un agent de sécurité pour réglementer la circulation à l’approche du site | Présence d’un agent |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Sensibiliser les conducteurs sur le respect du code de la route | Pourcentage des conducteurs sensibilisés |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Mettre des panneaux de signalisation à l’entrée et à la sortie des engins et camions | Présence des panneaux de signalisation | Risques d’accident de circulation au cours du transport des matériaux | Mise en œuvre |  |  |
|  | Limiter la vitesse maximale des engins à 30 km/h et veiller à leur respect lors de la traversée des agglomérations | Nombre de cas de plaintes |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | S’assurer que les véhicules sont en bon état | Pourcentages de véhicule à visite technique à jour |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Disposer d’extincteurs fonctionnels et former le personnel à leur utilisation Eviter de compléter le carburant à un moteur en fonction | Nombre d’extincteurs installés sur le chantier Nombre de cas d’incendie | Risques d’incendie au cours des travaux | Mise en œuvre |  |  |
|  | Sensibiliser les ouvriers et les étudiants sur les risques d’accident de travail Mettre les affiches interdiction de la consommation des stupéfiants sur le chantier | Pourcentage des ouvriers et étudiants sensibilisés | Risque d’accident de travail au cours des travaux | Mise en œuvre |  |  |
|  | Mettre à la disposition des ouvriers des équipements de protection individuelle et veiller à leur port effectif | Pourcentage d’ouvriers dotés d’EPI adaptés | Risques d’atteinte à la santé et à la sécurité des ouvriers au cours des travaux |  |  |  |
|  | Confectionner et afficher les pictogrammes d’interdiction et de danger sur le lieu de travail | Nombre d’affiches d’interdiction et de dangers disponibles sur le chantier |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Souscrire à une police d’assurance pour le chantier et à une assurance individuelle accident | Pourcentage d’ouvriers assurés |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Disposer d’une trousse de premiers secours pour les premiers soins et recourir au service d’un médecin en cas de blessures graves | Nombre de trousses disponibles et équipées des produits |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Sensibiliser les travailleurs et tout le personnel sur les questions liées au genre et la protection des enfants | Nombre de séances d’information et de sensibilisation | Risques de VBG, EAS/HS et VCE au cours des travaux | Mise en œuvre |  |  |
|  | Faire signer les codes de conduite à tout le personnel enrôlé qui les engage à éviter tous comportements indécents sur le chantier (VBG, VCE, HS/AS, etc.) Élaborer et rendre disponible sur le chantier des affiches sur les questions liées aux VBG/EAS/HS et VCE | %d'employés/travailleurs qui ont signé le code de conduite Nombre de sensibilisations liées aux mesures EAS/HS menées Nombre de personnes formées sur les mesures EAS/HS % de plaintes liées à l'EAS/HS qui ont été référées au fournisseur de services VBG % de plaintes EAS/HS qui ont été gérées dans le délai Nombre de consultations avec des femmes menées | Risques de VBG, EAS/HS et VCE au cours des travaux | Mise en œuvre |  |  |
|  | Eviter l’utilisation des peintures et des diluants contenant des COV nocifs pour la santé | Composition des peintures et diluants | Risques d’exposition des employés aux nuisances olfactives du fait de l’utilisation des peintures | Mise en œuvre |  |  |
|  | Mettre à la disposition des employés des cache-nez et veiller à leur port effectif | Pourcentage des employés équipés de cache-nez |  | Mise en œuvre |  |  |
|  | Mettre à disposition des employés les équipements de protection individuelle adéquats (gants, bottes, masque) pour éviter tout contact et inhalation de pesticides | Pourcentage des employés équipés | Risque d’intoxications du fait de l’utilisation des insecticides et fongicides | Mise en œuvre |  |  |

## 3.8. État de la mise en œuvre du mécanisme de règlement des griefs du projet

Le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) est préparé et disponible sur le site du projet.

Les comités de gestion des plaintes ont été mis en place et les membres de ces comités ont été formés sur l’enregistrement, la résolution et la documentation des plainte. La durée de résolution d’une plainte est de 7 jours calendaire. Un point est fait mensuellement sur la gestion des plantes.

Pour l’instant, aucune plainte n’a été enregistrée.

Tableau 6 : Situation des plaintes

| Date de la plainte | Nom du plaignant | (Nature) Canal de la plainte |  | Résumé de la plainte | Mesures prises pour résoudre la plainte | Personne responsable Situation actuelle | Statut actuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verbal | Ecrit |  |  |  |  |
| Néant |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.9. Code de conduite

Tous les travailleurs des chantiers et le personnel du centre ont signé le code de conduite en matière de lutte contre l'EAS, le harcèlement sexuel et les violences basées sur le genre.

La signature des codes de conduite a permis d’éviter au sein du chantier l’enregistrement des plaintes par rapport aux VBG, HS et EAS. Un exemple du code de conduite signé est joint en annexe 2.

## 3.10. Formation d'orientation en matière de SEA/SH/GBV

Tous les travailleurs du chantier et le personnel du centre ont suivi des formations sur le mécanisme de règlement des griefs du chantier et les droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses et d'orientation en matière de SEA/SH/GBV.

## 3.11. Audit environnemental et social des PGES

Les TdR de recrutement d’un consultant pour l’audit environnemental et social est en cours d’élaboration pour couvrir les activités mises en œuvre du  CERME.

# Annexes

## Annexe 1 : Rapport HSS chantier de juillet à octobre 2024

## Annexe 2 : Exemple de code de conduite signé